সংলগ্নী-০৪

**সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণেমহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়েবিটাকেরকার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ফেজ-২” প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩২৩৬০০

(লক্ষ টাকায়)

| **ইকনমিক সাব-কোড** | **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ** | **২০২১-২০২২ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা** | **লক্ষ্যমাত্রা****জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১** | **লক্ষ্যমাত্রা****অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১** | **লক্ষ্যমাত্রা****জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২** | **লক্ষ্যমাত্রা****এপ্রিল-জুন, ২০২২** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **­ভৌত** | **আর্থিক** | **স্কিম সংখ্যা** | **­ভৌত** | **আর্থিক** | **স্কিম সংখ্যা** | **­ভৌত** | **আর্থিক** | **স্কিম সংখ্যা** | **­ভৌত** | **আর্থিক** | **স্কিম সংখ্যা** | **­ভৌত** | **আর্থিক** | **স্কিম সংখ্যা** |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১  | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ক) আবর্তক ব্যয় | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩১১১৩০২ | যাতায়াত ভাতা | ১৫০.০০ | ১২মাস | ১০.২০ |  | ৩ মাস | ৪.২৫ |  | ৩ মাস | ৪.২৫ |  | ৩ মাস | ০.৮৫ |  | ৩ মাস | ০.৮৫ |  |
| ৩১১১৩২৯ | প্রশিক্ষণ দৈনিক ভাতা | ৫৪০০.০০ | ১২মাস | ৩৬৭.২০ |  | ৩ মাস | ১৫৩.০০ |  | ৩ মাস | ১৫৩.০০ |  | ৩ মাস | ৩০.৬০ |  | ৩ মাস | ৩০.৬০ |  |
| ৩২৪১১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ৬১.২০ | থোক | ৮.০০ |  | থোক | ২.০০ |  | থোক | ২.০০ |  | থোক | ২.০০ |  | থোক | ২.০০ |  |
| ৩২৫৩১০৩ | নিরাপত্তা ও সেবা সংগ্রহ | ২০০.৮৫ | ১২মাস | ৩০.০০ |  | ৩ মাস | ৭.৫০ |  | ৩ মাস | ৭.৫০ |  | ৩ মাস | ৭.৫০ |  | ৩ মাস | ৭.৫০ |  |
| ৩২৫৫১০৫ | স্টেশনারী (প্রকল্প অফিসের জন্য) | ২৩.৬৭ | থোক | ৪.৭৩ |  | থোক | ১.১৮ |  | থোক | ১.১৮ |  | থোক | ১.১৮ |  | থোক | ১.১৮ |  |
| ৩২৫৫১০৫ | স্টেশনারী (প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য) | ৩১৫.০০ | ১২মাস | ২১.৪২ |  | ৩ মাস | ৮.৯৩ |  | ৩ মাস | ৮.৯৩ |  | ৩ মাস | ১.৭৯ |  | ৩ মাস | ১.৭৯ |  |
| ৩২১১১১৪ | ইউটিলিটি সার্ভিস চার্জ | ১৭২.৫০ | ১২মাস | ১১.৭৩ |  | ৩ মাস | ৪.৮৯ |  | ৩ মাস | ৪.৮৯ |  | ৩ মাস | ০.৯৮ |  | ৩ মাস | ০.৯৮ |  |
| ৩২৫৬১০৫ | কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ | ৬৭৫.০০ | ১২মাস | ৪৫.৯০ |  | ৩ মাস | ১৯.১৩ |  | ৩ মাস | ১৯.১৩ |  | ৩ মাস | ৩.৮৩ |  | ৩ মাস | ৩.৮৩ |  |
| ৩২২১১০৯ | ব্যবস্থাপনা ব্যয় | ৩৭৫.০০ | ১২মাস | ২৫.৫০ |  | ৩ মাস | ১০.৬৩ |  | ৩ মাস | ১০.৬৩ |  | ৩ মাস | ২.১৩ |  | ৩ মাস | ২.১৩ |  |
| ৩২১১১২৫ | বিজ্ঞাপন  | ৬৭.০০ | থোক | ৬.০০ |  | থোক | ১.৫০ |  | থোক | ১.৫০ |  | থোক | ১.৫০ |  | থোক | ১.৫০ |  |
| ৩২১১১১১ | সেমিনার ও কনফারেন্স | ৭৫.০০ | থোক | ৫.০০ |  | থোক | ১.২৫ |  | থোক | ১.২৫ |  | থোক | ১.২৫ |  | থোক | ১.২৫ |  |
| ৩২১১১০৬ | আপ্যায়ন খরচ | ১২.৮০ | থোক | ২.৫৬ |  | থোক | ০.৬৪ |  | থোক | ০.৬৪ |  | থোক | ০.৬৪ |  | থোক | ০.৬৪ |  |
| ৩২২১১০৮ | ব্যাংক চার্জ | ৬.০০ | ১২মাস | ১.২০ |  | ৩ মাস | ০.৩০ |  | ৩ মাস | ০.৩০ |  | ৩ মাস | ০.৩০ |  | ৩মাস | ০.৩০ |  |
| ৩২৫৭২০৬ | সম্মানী/পারিতোষিক (প্রকল্পের ক্রয়সহ অন্যান্য কমিটির) | ৭৯.০০ | ১২মাস | ১০.০০ |  | ৩ মাস | ২.৫০ |  | ৩ মাস | ২.৫০ |  | ৩ মাস | ২.৫০ |  | ৩মাস | ২.৫০ |  |
| ৩২৫৭২০৬ | সম্মানী/পারিতোষিক (প্রশিক্ষক সম্মানী) | ৫৮৫.০০ | ১২মাস | ৩৯.৭৮ |  | ৩ মাস | ১৬.৫৮ |  | ৩ মাস | ১৬.৫৮ |  | ৩ মাস | ৩.৩২ |  | ৩মাস | ৩.৩২ |  |
| ৩২৫৬১০৩ | ব্যবহার্য দ্রব্যাদি  | ৩৬.৫০ | থোক | ৪.০০ |  | থোক | ১.০০ |  | থোক | ১.০০ |  | থোক | ১.০০ |  | থোক | ১.০০ |  |
| ৩২৫৬১০৬ | পোশাক | ৩৭৫.০০ | ১২মাস | ২৫.৫০ |  | ৩ মাস | ১০.৬৩ |  | ৩ মাস | ১০.৬৩ |  | ৩ মাস | ২.১৩ |  | ৩ মাস | ২.১৩ |  |
| ৩২১১১০৭ | হায়ারিং চার্জ (গাড়ী ভাড়া) | ৮৯.৪০ | ১২মাস | ১৭.১৭ |  | ৩ মাস | ৪.২৮ |  | ৩ মাস | ৪.২৮ |  | ৩ মাস | ৪.২৮ |  | ৩ মাস | ৪.২৮ |  |
| ৩২৪৩১০১ | পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট | ১৯.৯৫ | ১২মাস | ৩.৯৯ |  | ৩ মাস | ০.৯৯ |  | ৩ মাস | ০.৯৯ |  | ৩ মাস | ০.৯৮ |  | ৩ মাস | ০.৯৮ |  |
| ৩২৫৭১০৩ | গবেষণা | ২০.০০ | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  |
| ৩২৫৭৩০২ | চিকিৎসা | ৯০.০০ | ১২মাস | ৬.১২ |  | ৩ মাস | ২.৫৫ |  | ৩ মাস | ২.৫৫ |  | ৩ মাস | ০.৫১ |  | ৩ মাস | ০.৫১ |  |
| ৩২৫৮১০৬ | আবাসিক ভবন (নারী হোস্টেল) মেরামত | ৩৮.০০ | বর্গফুট | ৪.০০ |  | বর্গফুট | ১.০০ |  | বর্গফুট | ১.০০ |  | বর্গফুট | ১.০০ |  | বর্গফুট | ১.০০ |  |
| ৩৯১১১১২ | অপ্রত্যাশিত ব্যয় | ১০.০০ | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  | থোক | ০.০০ |  |
| **উপ-মোট : (আবর্তক ব্যয়)=** | **৮৮৭৬.৮৭** | - | **৬৫০.০০**  |  |  | **২৫৪.৭৩** |  |  | **২৫৪.৭৩** |  |  | **৭০.২৭** |  |  | **৭০.২৭** |  |
| **খ) মূলধন ব্যয় :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪১১৩৩০২ | ডাটা বেজ সফটওয়ার (যন্ত্রপাতিসহ) | ১৫.০০ | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |
| ৪১১২২০২ | কম্পিউটার এবং যন্ত্রাংশ  | ২৮.৮৫ | - | ৫.০০ |  | - | ২.৫০ |  | - | ২.৫০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |
| ৪১১২৩০৩ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | ৪০.২৭ | - | ৫.০০ |  | - | ২.৫০ |  | - | ২.৫০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাবপত্র | ৪৬.৪০ | - | ১০.০০ |  | - | ৫.০০ |  | - | ৫.০০ |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |
| ৪১১২৩১৪ | ১০ তলা ভবনের আসবাবপত্র | ১৯৮.১৭ | - | ০.০০ |  | - |  |  | - |  |  | - | ০.০০ |  | - | ০.০০ |  |
| ৪১১১১০১ | ভবন নির্মাণ (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ) লিফট মেশিন রুমসহ | ৩০৯.৩৭ | বর্গফুট | ০.০০ |  | বর্গফুট | ০.০০ |  | বর্গফুট | ০.০০ |  | বর্গফুট | ০.০০ |  | বর্গফুট | ০.০০ |  |
| ৪১১১১০১ | লিফট (১০ তলাসহ) | ২৫০.০০ | সেট | ০.০০ |  | সেট | ০.০০ |  | সেট | ০.০০ |  | সেট | ০.০০ |  | সেট | ০.০০ |  |
| ৪১১১১০১ | ১০ তলা ভিত ১০ তলা পর্যন্ত | ২১৯৩.৮৭ | বর্গফুট | ৫৩০.০০ |  | বর্গফুট | ৩৫.২৭ |  | বর্গফুট | ৩৫.২৭ |  | বর্গফুট | ২২৯.৭৩ |  | বর্গফুট | ২২৯.৭৩ |  |
| **উপ-মোট : (মূলধন ব্যয়)=** | **৩০৮১.৯৩** | **-** | **৫৫০.০০** |  |  | **৪৫.২৭** |  | **-** | **৪৫.২৭** |  |  | **২২৯.৭৩** |  |  | **২২৯.৭৩** |  |
| **মোট : (ক+খ)=**  | **১১৯৫৮.৮০** | - | **১২০০.০০**  |  |  | **৩০০.০০** |  | - | **৩০০.০০** |  |  | ৩০০.০০ |  |  | ৩০০.০০ |  |
| **(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি:** | ১১৯.৫৯ | - | ০.০০ |  |  | - |  | - | - |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| **(ঘ) প্রাইজ কন্টিনজেনিন্স:** | ২৩৯.১৭ | - | ০.০০ |  |  | - |  | - | - |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| **সর্বমোট : (ক+খ+গ+ঘ)-** | **১২৩১৭.৫৬** | **-** | **১২০০.০০**  |  |  | **৩০০.০০** |  | **-** | **৩০০.০০** |  |  | **৩০০.০০** |  |  | **৩০০.০০** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| প্রতিস্বাক্ষর : সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ নাম ও ফোন | **(মোঃ ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী)**প্রকল্প পরিচালকসেপা ফেজ-২ |